## Sheet1
项目 | 模块 | 目前存在问题 | 预估完成时间 | 项目工时（工作日）
业绩日报 | / | / | 2021-11-09 | 5
电商日报 | / | 电商后台接口未开发 | 预估12月30日，具体根据开发时间确定 | 10
电商重点产品周报 | / | 部分数据已上线，库存接口开发中 | 具体根据开发时间确定 | 2
阶段性复盘 | / | 部分数据已上线，采购入库、库存接口开发中 | 具体根据开发时间确定 | 2
采购月报 | / | / | 预估Q4季度完成 | 5
渠道月报 | / | / | 预估Q4季度完成 | 5
电商月报 | / | 电商后台接口未开发 | 预估Q4季度完成 | 5
渠道加单评估 | 库存预警功能 | 库存接口开发中 | 预估11月23日，具体根据开发时间确定 | 10
| 销量预测功能 | / | 2021-12-17 | 18
| 备货模型问题 | / | 2022-04-30 | 22
渠道优化促销政策（活动及年度返利） | 客户分析（核心、普通、客户库存） 产品分析（老品、新品） 渠道分析（结构、盈利、产出、渠道质量） 促销目标（投入产出分析、目标设定：销量） 促销方法 | / | 2022-01-15 | 10
定价策略分析 | 渠道定价 | / | 2022-03-31 | 22
| 电商定价 | / | 2022-03-31 | 22